## Summary
แผน Automatic Battery Test ระบบ SDH — 188 Sites
KPI | ค่า | หน่วย | หมายเหตุ |  | แผน | ค่า | หน่วย
จำนวน Sites ทั้งหมด | 188 | Sites | ข้อมูลจากแผนงานเปลี่ยน Battery SDH#3 |  | จำนวนรอบสูงสุด | 17 | รอบ
SDH Ring หลัก | 14 | Ring | R01-R14 |  | เวลาต่อรอบ | 30 | นาที
Sites ใน R01-R14 | 168 | Sites | Test พร้อมกัน Ring ละ 1 Site |  | เวลารวม R01-R14 | 8.5 | ชั่วโมง
Ring | จำนวน Sites | เวลาที่ Ring ใช้ (ชม.) |  | หลักการจัดคิว
R01 | 11 | 5.5 |  | 1 | R01-R14 เริ่ม Test พร้อมกันได้
R02 | 10 | 5 |  | 2 | ในแต่ละ Ring Test ได้ครั้งละ 1 Site
R03 | 11 | 5.5 |  | 3 | รอบถัดไปเริ่มทุก 30 นาที
R04 | 10 | 5 |  | 4 | Ring ที่ Sites หมดแล้วหยุด ส่วน Ring อื่นทำต่อ
R05 | 17 | 8.5 |  | 5 | R00 แยกทดสอบต่างหาก เนื่องจากในต้นฉบับระบุ Ring No. = 0
R06 | 16 | 8
R07 | 11 | 5.5
R08 | 12 | 6
R09 | 16 | 8
R10 | 10 | 5
R11 | 8 | 4
R12 | 8 | 4
R13 | 13 | 6.5
R14 | 15 | 7.5
R00 | 20 | 10
หมายเหตุ
R01-R14 สามารถเริ่มพร้อมกันได้ โดยแต่ละ Ring มี Test ได้ครั้งละ 1 Site เท่านั้น
Ring ที่มีจำนวน Sites น้อยกว่าจะจบก่อน และไม่ต้องรอ Ring อื่น
R00 ถูกแยกไว้ต่างหากตามข้อมูลต้นฉบับที่ระบุ Ring No. = 0

## Plan_14_Rings
แผนทดสอบพร้อมกัน 14 Ring — Ring ละ 1 Site / 30 นาที
รอบ | Start | End | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14
1 | 0:00 | 0:30 | R01-01 ¦ BAT ¦ บางกะปิ | R02-01 ¦ SS ¦ แสนแสบ | R03-01 ¦ NCN ¦ นวลจันทร์ | R04-01 ¦ LB ¦ ลาดกระบัง | R05-01 ¦ TPT ¦ เทพารักษ์ | R06-01 ¦ MA ¦ ไม้อัด | R07-01 ¦ JRN ¦ แจงร้อน | R08-01 ¦ STT ¦ ธนบุรีใต้ | R09-01 ¦ WL ¦ วัดเลียบ | R10-01 ¦ KT ¦ คลองเตย | R11-01 ¦ TTT ¦ ถนนตก | R12-01 ¦ BLN ¦ บางเลน | R13-01 ¦ VDT ¦ วิภาวดี | R14-01 ¦ JWT ¦ แจ้งวัฒนะ
2 | 1:00 | 1:30 | R01-02 ¦ EM ¦ เอกมัย | R02-02 ¦ DDG ¦ ดินแดง | R03-02 ¦ PTN ¦ พัฒนาการ | R04-02 ¦ STW ¦ สุวินทวงศ์ | R05-02 ¦ BTR ¦ บางตำหรุ | R06-02 ¦ SRS ¦ สำโรง | R07-02 ¦ BC ¦ บางกระเจ้า | R08-02 ¦ KSC ¦ คลองสนามชัย | R09-02 ¦ SD ¦ สะพานดำ | R10-02 ¦ PK ¦ พระโขนง | R11-02 ¦ TS ¦ ตากสิน | R12-02 ¦ KMS ¦ คลองมหาสวัสดิ์ | R13-02 ¦ MS ¦ มักกะสัน | R14-02 ¦ M1 ¦ เมืองทอง 1
3 | 2:00 | 2:30 | R01-03 ¦ PPG ¦ พร้อมพงษ์ | R02-03 ¦ HK ¦ ห้วยขวาง | R03-03 ¦ ONT ¦ อ่อนนุช | R04-03 ¦ MMR ¦ มิตรไมตรี | R05-03 ¦ BPA ¦ บางปลา | R06-03 ¦ PJ ¦ ปู่เจ้า | R07-03 ¦ KU ¦ ครุใน | R08-03 ¦ BSN ¦ บ้านคลองสวน | R09-03 ¦ NLG ¦ นางเลิ้ง | R10-03 ¦ SA ¦ สายน้ำทิพย์ | R11-03 ¦ MM ¦ มหาเมฆ | R12-03 ¦ KSK ¦ คลองสิบศอก | R13-03 ¦ YT ¦ โยธี | R14-03 ¦ M3 ¦ เมืองทอง 3
4 | 3:00 | 3:30 | R01-04 ¦ PA ¦ ประสานมิตร | R02-04 ¦ RDT ¦ รัชดาภิเษก | R03-04 ¦ PWE ¦ ประเวศ | R04-04 ¦ NJT ¦ หนองจอก | R05-04 ¦ CKY ¦ จระเข้ใหญ่ | R06-04 ¦ TK ¦ ท้องคุ้ง | R07-04 ¦ PD ¦ พระประแดง | R08-04 ¦ WPC ¦ วัดประชาบำรุง | R09-04 ¦ BR ¦ บางขุนพรหม | R10-04 ¦ SAM ¦ สามย่าน | R11-04 ¦ YK ¦ เย็นอากาศ | R12-04 ¦ KUS ¦ ขุนศรี | R13-04 ¦ PYA ¦ พญาไท | R14-04 ¦ BD ¦ บางพูด
5 | 4:00 | 4:30 | R01-05 ¦ PI ¦ ไผ่สิงโต | R02-05 ¦ WT ¦ วังทองหลาง | R03-05 ¦ BCN ¦ บางชัน | R04-05 ¦ MB ¦ มีนบุรี | R05-05 ¦ BS ¦ บางเสาธง | R06-05 ¦ SKT ¦ พระนครใต้ | R07-05 ¦ BK ¦ บางปลากด | R08-05 ¦ BKDs ¦ บางกระดี | R09-05 ¦ VJR ¦ วชิรพยาบาล | R10-05 ¦ PM ¦ ปทุมวัน | R11-05 ¦ NS ¦ นนทรี | R12-05 ¦ SIT ¦ ไทรน้อย | R13-05 ¦ SM ¦ สายลม | R14-05 ¦ KRT ¦ คลองรังสิต
6 | 5:00 | 5:30 | R01-06 ¦ LN ¦ ลุมพินี | R02-06 ¦ GK ¦ เกาะกลาง | R03-06 ¦ RT ¦ รามอินทรา | R04-06 ¦ NMI ¦ นิมิตรใหม่ | R05-06 ¦ KRI ¦ คลองร้อย | R06-06 ¦ SO ¦ สวนส้ม | R07-06 ¦ KS ¦ คลองสรรพสามิต | R08-06 ¦ EKC ¦ เอกชัย | R09-06 ¦ SN ¦ สามเสน | R10-06 ¦ SY ¦ สี่พระยา | R11-06 ¦ YNW ¦ ยานนาวา | R12-06 ¦ BBO ¦ บางบัวทอง | R13-06 ¦ PP ¦ ประดิพัทธิ์ | R14-06 ¦ KM ¦ คลองใหม่
7 | 6:00 | 6:30 | R01-07 ¦ CLT ¦ ชิดลม | R02-07 ¦ KJ ¦ คลองจั่น | R03-07 ¦ KNY ¦ คันนายาว | R04-07 ¦ KKM ¦ คลองกระเทียม | R05-07 ¦ MG ¦ เมืองใหม่ | R06-07 ¦ PN ¦ ปากน้ำ | R07-07 ¦ WKS ¦ วัดคู่สร้าง | R08-07 ¦ NH ¦ หนองแขม | R09-07 ¦ NKT ¦ พระนครเหนือ | R10-07 ¦ SWG ¦ ศรีเวียง | R11-07 ¦ BPP ¦ บางโพงพาง | R12-07 ¦ BRY ¦ บางรักใหญ่ | R13-07 ¦ CTJ ¦ จตุจักร | R14-07 ¦ TH ¦ ทุ่งสองห้อง
8 | 7:00 | 7:30 | R01-08 ¦ WB ¦ วังเพชรบูรณ์ | R02-08 ¦ RH ¦ รามคำแหง | R03-08 ¦ AUG ¦ ออเงิน | R04-08 ¦ RK ¦ ร่มเกล้า | R05-08 ¦ KDT ¦ คลองด่าน | R06-08 ¦ TBN ¦ ท้ายบ้าน | R07-08 ¦ TBR ¦ ธนบุรีรมย์ | R08-08 ¦ TWN ¦ ทวีวัฒนา | R09-08 ¦ RC ¦ รุ่งประชา | R10-08 ¦ SRK ¦ สุรศักดิ์ | R11-08 ¦ BL ¦ บางโคล่ | R12-08 ¦ RTB ¦ รัตนาธิเบศร์ | R13-08 ¦ BET ¦ บางซื่อ | R14-08 ¦ PC ¦ ประชาชื่น
9 | 8:00 | 8:30 | R01-09 ¦ KP ¦ กิ่งเพชร | R02-09 ¦ SV ¦ ศูนย์วิจัย | R03-09 ¦ SP ¦ สะพานใหม่ | R04-09 ¦ TY ¦ ทับยาว | R05-09 ¦ RTR ¦ รัตนราช | R06-09 ¦ BI ¦ บางปิ้ง | R07-09 ¦ WKP ¦ วัดกำแพง | R08-09 ¦ BOT ¦ บางกอกน้อย | R09-09 ¦ BY ¦ บางยี่ขัน | R10-09 ¦ SU ¦ สุรวงศ์ | - | - | R13-09 ¦ LPT ¦ ลาดพร้าว | R14-09 ¦ BZ ¦ บางซ่อน
10 | 9:00 | 9:30 | R01-10 ¦ RPR ¦ ราชปรารภ | R02-10 ¦ PPL ¦ พลับพลา | R03-10 ¦ DM ¦ ดอนเมือง | R04-10 ¦ CG ¦ ฉลองกรุง | R05-10 ¦ SRH ¦ เสาระหง | R06-10 ¦ BU ¦ บางปู | R07-10 ¦ BM ¦ บางมด | R08-10 ¦ BKE ¦ บางแค | R09-10 ¦ CPI ¦ ฉิมพลี | R10-10 ¦ SL ¦ สีลม | - | - | R13-10 ¦ KE ¦ เกษตร | R14-10 ¦ SYI ¦ สวนใหญ่
11 | 10:00 | 10:30 | R01-11 ¦ NN ¦ นานา | - | R03-11 ¦ LK ¦ ลาดปลาเค้า | - | R05-11 ¦ LPG ¦ หลวงแพ่ง | R06-11 ¦ KO ¦ คอต่อ | R07-11 ¦ RN ¦ ราษฎร์บูรณะ | R08-11 ¦ KWS ¦ คลองวัดสิงห์ | R09-11 ¦ PO ¦ พรานนก | - | - | - | R13-11 ¦ CK ¦ จันทร์เกษม | R14-11 ¦ SB ¦ สนามบินน้ำ
12 | 11:00 | 11:30 | - | - | - | - | R05-12 ¦ BJ ¦ บางน้ำจืด | R06-12 ¦ PR ¦ แพรกษา | - | R08-12 ¦ BB ¦ บางบอน | R09-12 ¦ PS ¦ เพชรเกษม | - | - | - | R13-12 ¦ SSA ¦ ทรงสะอาด | R14-12 ¦ NR ¦ นนทบุรี
13 | 12:00 | 12:30 | - | - | - | - | R05-13 ¦ BN ¦ บางโฉลง | R06-13 ¦ PTS ¦ พุทธรักษา | - | - | R09-13 ¦ BPI ¦ บางไผ่ | - | - | - | R13-13 ¦ MC ¦ หมอชิต | R14-13 ¦ CPR ¦ ชลประทาน
14 | 13:00 | 13:30 | - | - | - | - | R05-14 ¦ KI ¦ กิ่งแก้ว | R06-14 ¦ BMU ¦ บางเมือง | - | - | R09-14 ¦ MN ¦ มไหสวรรค์ | - | - | - | - | R14-14 ¦ PE ¦ ปากเกร็ด
15 | 14:00 | 14:30 | - | - | - | - | R05-15 ¦ SG ¦ สวนหลวง | R06-15 ¦ BRG ¦ แบริ่ง | - | - | R09-15 ¦ LYA ¦ ลาดหญ้า | - | - | - | - | R14-15 ¦ LSI ¦ หลักสี่
16 | 15:00 | 15:30 | - | - | - | - | R05-16 ¦ SE ¦ ศรีเอี่ยม | R06-16 ¦ BG ¦ บางนา | - | - | R09-16 ¦ TB ¦ ธนบุรี | - | - | - | - | -
17 | 16:00 | 16:30 | - | - | - | - | R05-17 ¦ BPT ¦ บางพลี | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Detailed_Plan
Detailed Automatic Battery Test Plan — R01-R14
รอบ | Ring | Seq | Ring-Seq | ชื่อย่อ | สถานี | Start | End | Status | Test Voltage (V) | End Voltage (V) | End Capacity (%) | Alarm | หมายเหตุ
1 | R01 | 1 | R01-01 | BAT | บางกะปิ | 0:00 | 0:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
1 | R02 | 1 | R02-01 | SS | แสนแสบ | 0:00 | 0:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
1 | R03 | 1 | R03-01 | NCN | นวลจันทร์ | 0:00 | 0:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
1 | R04 | 1 | R04-01 | LB | ลาดกระบัง | 0:00 | 0:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
1 | R05 | 1 | R05-01 | TPT | เทพารักษ์ | 0:00 | 0:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
1 | R06 | 1 | R06-01 | MA | ไม้อัด | 0:00 | 0:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
1 | R07 | 1 | R07-01 | JRN | แจงร้อน | 0:00 | 0:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
1 | R08 | 1 | R08-01 | STT | ธนบุรีใต้ | 0:00 | 0:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
1 | R09 | 1 | R09-01 | WL | วัดเลียบ | 0:00 | 0:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
1 | R10 | 1 | R10-01 | KT | คลองเตย | 0:00 | 0:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
1 | R11 | 1 | R11-01 | TTT | ถนนตก | 0:00 | 0:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
1 | R12 | 1 | R12-01 | BLN | บางเลน | 0:00 | 0:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
1 | R13 | 1 | R13-01 | VDT | วิภาวดี | 0:00 | 0:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
1 | R14 | 1 | R14-01 | JWT | แจ้งวัฒนะ | 0:00 | 0:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
2 | R01 | 2 | R01-02 | EM | เอกมัย | 1:00 | 1:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
2 | R02 | 2 | R02-02 | DDG | ดินแดง | 1:00 | 1:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
2 | R03 | 2 | R03-02 | PTN | พัฒนาการ | 1:00 | 1:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
2 | R04 | 2 | R04-02 | STW | สุวินทวงศ์ | 1:00 | 1:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
2 | R05 | 2 | R05-02 | BTR | บางตำหรุ | 1:00 | 1:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
2 | R06 | 2 | R06-02 | SRS | สำโรง | 1:00 | 1:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
2 | R07 | 2 | R07-02 | BC | บางกระเจ้า | 1:00 | 1:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
2 | R08 | 2 | R08-02 | KSC | คลองสนามชัย | 1:00 | 1:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
2 | R09 | 2 | R09-02 | SD | สะพานดำ | 1:00 | 1:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
2 | R10 | 2 | R10-02 | PK | พระโขนง | 1:00 | 1:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
2 | R11 | 2 | R11-02 | TS | ตากสิน | 1:00 | 1:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
2 | R12 | 2 | R12-02 | KMS | คลองมหาสวัสดิ์ | 1:00 | 1:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
2 | R13 | 2 | R13-02 | MS | มักกะสัน | 1:00 | 1:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
2 | R14 | 2 | R14-02 | M1 | เมืองทอง 1 | 1:00 | 1:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
3 | R01 | 3 | R01-03 | PPG | พร้อมพงษ์ | 2:00 | 2:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
3 | R02 | 3 | R02-03 | HK | ห้วยขวาง | 2:00 | 2:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
3 | R03 | 3 | R03-03 | ONT | อ่อนนุช | 2:00 | 2:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
3 | R04 | 3 | R04-03 | MMR | มิตรไมตรี | 2:00 | 2:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
3 | R05 | 3 | R05-03 | BPA | บางปลา | 2:00 | 2:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
3 | R06 | 3 | R06-03 | PJ | ปู่เจ้า | 2:00 | 2:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
3 | R07 | 3 | R07-03 | KU | ครุใน | 2:00 | 2:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
3 | R08 | 3 | R08-03 | BSN | บ้านคลองสวน | 2:00 | 2:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
3 | R09 | 3 | R09-03 | NLG | นางเลิ้ง | 2:00 | 2:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
3 | R10 | 3 | R10-03 | SA | สายน้ำทิพย์ | 2:00 | 2:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
3 | R11 | 3 | R11-03 | MM | มหาเมฆ | 2:00 | 2:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
3 | R12 | 3 | R12-03 | KSK | คลองสิบศอก | 2:00 | 2:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
3 | R13 | 3 | R13-03 | YT | โยธี | 2:00 | 2:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
3 | R14 | 3 | R14-03 | M3 | เมืองทอง 3 | 2:00 | 2:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
4 | R01 | 4 | R01-04 | PA | ประสานมิตร | 3:00 | 3:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
4 | R02 | 4 | R02-04 | RDT | รัชดาภิเษก | 3:00 | 3:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
4 | R03 | 4 | R03-04 | PWE | ประเวศ | 3:00 | 3:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
4 | R04 | 4 | R04-04 | NJT | หนองจอก | 3:00 | 3:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
4 | R05 | 4 | R05-04 | CKY | จระเข้ใหญ่ | 3:00 | 3:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
4 | R06 | 4 | R06-04 | TK | ท้องคุ้ง | 3:00 | 3:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
4 | R07 | 4 | R07-04 | PD | พระประแดง | 3:00 | 3:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
4 | R08 | 4 | R08-04 | WPC | วัดประชาบำรุง | 3:00 | 3:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
4 | R09 | 4 | R09-04 | BR | บางขุนพรหม | 3:00 | 3:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
4 | R10 | 4 | R10-04 | SAM | สามย่าน | 3:00 | 3:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
4 | R11 | 4 | R11-04 | YK | เย็นอากาศ | 3:00 | 3:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
4 | R12 | 4 | R12-04 | KUS | ขุนศรี | 3:00 | 3:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
4 | R13 | 4 | R13-04 | PYA | พญาไท | 3:00 | 3:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
4 | R14 | 4 | R14-04 | BD | บางพูด | 3:00 | 3:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
5 | R01 | 5 | R01-05 | PI | ไผ่สิงโต | 4:00 | 4:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
5 | R02 | 5 | R02-05 | WT | วังทองหลาง | 4:00 | 4:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
5 | R03 | 5 | R03-05 | BCN | บางชัน | 4:00 | 4:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
5 | R04 | 5 | R04-05 | MB | มีนบุรี | 4:00 | 4:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
5 | R05 | 5 | R05-05 | BS | บางเสาธง | 4:00 | 4:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
5 | R06 | 5 | R06-05 | SKT | พระนครใต้ | 4:00 | 4:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
5 | R07 | 5 | R07-05 | BK | บางปลากด | 4:00 | 4:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
5 | R08 | 5 | R08-05 | BKDs | บางกระดี | 4:00 | 4:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
5 | R09 | 5 | R09-05 | VJR | วชิรพยาบาล | 4:00 | 4:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
5 | R10 | 5 | R10-05 | PM | ปทุมวัน | 4:00 | 4:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
5 | R11 | 5 | R11-05 | NS | นนทรี | 4:00 | 4:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
5 | R12 | 5 | R12-05 | SIT | ไทรน้อย | 4:00 | 4:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
5 | R13 | 5 | R13-05 | SM | สายลม | 4:00 | 4:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
5 | R14 | 5 | R14-05 | KRT | คลองรังสิต | 4:00 | 4:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
6 | R01 | 6 | R01-06 | LN | ลุมพินี | 5:00 | 5:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
6 | R02 | 6 | R02-06 | GK | เกาะกลาง | 5:00 | 5:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
6 | R03 | 6 | R03-06 | RT | รามอินทรา | 5:00 | 5:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
6 | R04 | 6 | R04-06 | NMI | นิมิตรใหม่ | 5:00 | 5:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
6 | R05 | 6 | R05-06 | KRI | คลองร้อย | 5:00 | 5:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
6 | R06 | 6 | R06-06 | SO | สวนส้ม | 5:00 | 5:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
6 | R07 | 6 | R07-06 | KS | คลองสรรพสามิต | 5:00 | 5:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
6 | R08 | 6 | R08-06 | EKC | เอกชัย | 5:00 | 5:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
6 | R09 | 6 | R09-06 | SN | สามเสน | 5:00 | 5:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
6 | R10 | 6 | R10-06 | SY | สี่พระยา | 5:00 | 5:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
6 | R11 | 6 | R11-06 | YNW | ยานนาวา | 5:00 | 5:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
6 | R12 | 6 | R12-06 | BBO | บางบัวทอง | 5:00 | 5:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
6 | R13 | 6 | R13-06 | PP | ประดิพัทธิ์ | 5:00 | 5:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
6 | R14 | 6 | R14-06 | KM | คลองใหม่ | 5:00 | 5:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
7 | R01 | 7 | R01-07 | CLT | ชิดลม | 6:00 | 6:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
7 | R02 | 7 | R02-07 | KJ | คลองจั่น | 6:00 | 6:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
7 | R03 | 7 | R03-07 | KNY | คันนายาว | 6:00 | 6:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
7 | R04 | 7 | R04-07 | KKM | คลองกระเทียม | 6:00 | 6:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
7 | R05 | 7 | R05-07 | MG | เมืองใหม่ | 6:00 | 6:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
7 | R06 | 7 | R06-07 | PN | ปากน้ำ | 6:00 | 6:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
7 | R07 | 7 | R07-07 | WKS | วัดคู่สร้าง | 6:00 | 6:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
7 | R08 | 7 | R08-07 | NH | หนองแขม | 6:00 | 6:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
7 | R09 | 7 | R09-07 | NKT | พระนครเหนือ | 6:00 | 6:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
7 | R10 | 7 | R10-07 | SWG | ศรีเวียง | 6:00 | 6:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
7 | R11 | 7 | R11-07 | BPP | บางโพงพาง | 6:00 | 6:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
7 | R12 | 7 | R12-07 | BRY | บางรักใหญ่ | 6:00 | 6:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
7 | R13 | 7 | R13-07 | CTJ | จตุจักร | 6:00 | 6:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
7 | R14 | 7 | R14-07 | TH | ทุ่งสองห้อง | 6:00 | 6:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
8 | R01 | 8 | R01-08 | WB | วังเพชรบูรณ์ | 7:00 | 7:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
8 | R02 | 8 | R02-08 | RH | รามคำแหง | 7:00 | 7:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
8 | R03 | 8 | R03-08 | AUG | ออเงิน | 7:00 | 7:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
8 | R04 | 8 | R04-08 | RK | ร่มเกล้า | 7:00 | 7:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
8 | R05 | 8 | R05-08 | KDT | คลองด่าน | 7:00 | 7:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
8 | R06 | 8 | R06-08 | TBN | ท้ายบ้าน | 7:00 | 7:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
8 | R07 | 8 | R07-08 | TBR | ธนบุรีรมย์ | 7:00 | 7:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
8 | R08 | 8 | R08-08 | TWN | ทวีวัฒนา | 7:00 | 7:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
8 | R09 | 8 | R09-08 | RC | รุ่งประชา | 7:00 | 7:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
8 | R10 | 8 | R10-08 | SRK | สุรศักดิ์ | 7:00 | 7:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
8 | R11 | 8 | R11-08 | BL | บางโคล่ | 7:00 | 7:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
8 | R12 | 8 | R12-08 | RTB | รัตนาธิเบศร์ | 7:00 | 7:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
8 | R13 | 8 | R13-08 | BET | บางซื่อ | 7:00 | 7:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
8 | R14 | 8 | R14-08 | PC | ประชาชื่น | 7:00 | 7:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
9 | R01 | 9 | R01-09 | KP | กิ่งเพชร | 8:00 | 8:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
9 | R02 | 9 | R02-09 | SV | ศูนย์วิจัย | 8:00 | 8:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
9 | R03 | 9 | R03-09 | SP | สะพานใหม่ | 8:00 | 8:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
9 | R04 | 9 | R04-09 | TY | ทับยาว | 8:00 | 8:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
9 | R05 | 9 | R05-09 | RTR | รัตนราช | 8:00 | 8:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
9 | R06 | 9 | R06-09 | BI | บางปิ้ง | 8:00 | 8:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
9 | R07 | 9 | R07-09 | WKP | วัดกำแพง | 8:00 | 8:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
9 | R08 | 9 | R08-09 | BOT | บางกอกน้อย | 8:00 | 8:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
9 | R09 | 9 | R09-09 | BY | บางยี่ขัน | 8:00 | 8:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
9 | R10 | 9 | R10-09 | SU | สุรวงศ์ | 8:00 | 8:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
9 | R13 | 9 | R13-09 | LPT | ลาดพร้าว | 8:00 | 8:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
9 | R14 | 9 | R14-09 | BZ | บางซ่อน | 8:00 | 8:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
10 | R01 | 10 | R01-10 | RPR | ราชปรารภ | 9:00 | 9:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
10 | R02 | 10 | R02-10 | PPL | พลับพลา | 9:00 | 9:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
10 | R03 | 10 | R03-10 | DM | ดอนเมือง | 9:00 | 9:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
10 | R04 | 10 | R04-10 | CG | ฉลองกรุง | 9:00 | 9:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
10 | R05 | 10 | R05-10 | SRH | เสาระหง | 9:00 | 9:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
10 | R06 | 10 | R06-10 | BU | บางปู | 9:00 | 9:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
10 | R07 | 10 | R07-10 | BM | บางมด | 9:00 | 9:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
10 | R08 | 10 | R08-10 | BKE | บางแค | 9:00 | 9:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
10 | R09 | 10 | R09-10 | CPI | ฉิมพลี | 9:00 | 9:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
10 | R10 | 10 | R10-10 | SL | สีลม | 9:00 | 9:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
10 | R13 | 10 | R13-10 | KE | เกษตร | 9:00 | 9:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
10 | R14 | 10 | R14-10 | SYI | สวนใหญ่ | 9:00 | 9:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
11 | R01 | 11 | R01-11 | NN | นานา | 10:00 | 10:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
11 | R03 | 11 | R03-11 | LK | ลาดปลาเค้า | 10:00 | 10:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
11 | R05 | 11 | R05-11 | LPG | หลวงแพ่ง | 10:00 | 10:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
11 | R06 | 11 | R06-11 | KO | คอต่อ | 10:00 | 10:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
11 | R07 | 11 | R07-11 | RN | ราษฎร์บูรณะ | 10:00 | 10:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
11 | R08 | 11 | R08-11 | KWS | คลองวัดสิงห์ | 10:00 | 10:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
11 | R09 | 11 | R09-11 | PO | พรานนก | 10:00 | 10:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
11 | R13 | 11 | R13-11 | CK | จันทร์เกษม | 10:00 | 10:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
11 | R14 | 11 | R14-11 | SB | สนามบินน้ำ | 10:00 | 10:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
12 | R05 | 12 | R05-12 | BJ | บางน้ำจืด | 11:00 | 11:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
12 | R06 | 12 | R06-12 | PR | แพรกษา | 11:00 | 11:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
12 | R08 | 12 | R08-12 | BB | บางบอน | 11:00 | 11:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
12 | R09 | 12 | R09-12 | PS | เพชรเกษม | 11:00 | 11:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
12 | R13 | 12 | R13-12 | SSA | ทรงสะอาด | 11:00 | 11:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
12 | R14 | 12 | R14-12 | NR | นนทบุรี | 11:00 | 11:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
13 | R05 | 13 | R05-13 | BN | บางโฉลง | 12:00 | 12:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
13 | R06 | 13 | R06-13 | PTS | พุทธรักษา | 12:00 | 12:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
13 | R09 | 13 | R09-13 | BPI | บางไผ่ | 12:00 | 12:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
13 | R13 | 13 | R13-13 | MC | หมอชิต | 12:00 | 12:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
13 | R14 | 13 | R14-13 | CPR | ชลประทาน | 12:00 | 12:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
14 | R05 | 14 | R05-14 | KI | กิ่งแก้ว | 13:00 | 13:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
14 | R06 | 14 | R06-14 | BMU | บางเมือง | 13:00 | 13:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
14 | R09 | 14 | R09-14 | MN | มไหสวรรค์ | 13:00 | 13:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
14 | R14 | 14 | R14-14 | PE | ปากเกร็ด | 13:00 | 13:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
15 | R05 | 15 | R05-15 | SG | สวนหลวง | 14:00 | 14:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
15 | R06 | 15 | R06-15 | BRG | แบริ่ง | 14:00 | 14:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
15 | R09 | 15 | R09-15 | LYA | ลาดหญ้า | 14:00 | 14:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
15 | R14 | 15 | R14-15 | LSI | หลักสี่ | 14:00 | 14:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
16 | R05 | 16 | R05-16 | SE | ศรีเอี่ยม | 15:00 | 15:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
16 | R06 | 16 | R06-16 | BG | บางนา | 15:00 | 15:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
16 | R09 | 16 | R09-16 | TB | ธนบุรี | 15:00 | 15:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70
17 | R05 | 17 | R05-17 | BPT | บางพลี | 16:00 | 16:30 | Planned | 45 | 45.2 | 70

## R00_Separate
R00 — แผนทดสอบแยก (20 Sites)
ลำดับ Test | Ring-Seq | ชื่อย่อ | สถานี | Start | End | Status | End Voltage (V) | End Capacity (%) | Alarm | หมายเหตุ
1 | R00-01 | CLC | ศูนย์ชิดลม | 0:00 | 0:30 | Planned | 45.2 | 70
2 | R00-02 | YND | เขตยานนาวา | 1:00 | 1:30 | Planned | 45.2 | 70
3 | R00-03 | BTD | เขตบางขุนเทียน | 2:00 | 2:30 | Planned | 45.2 | 70
4 | R00-04 | RBD | เขตราษฎร์บูรณะ | 3:00 | 3:30 | Planned | 45.2 | 70
5 | R00-05 | BHD | เขตบางเขน | 4:00 | 4:30 | Planned | 45.2 | 70
6 | R00-06 | LKD | เขตลาดกระบัง | 5:00 | 5:30 | Planned | 45.2 | 70
7 | R00-07 | NBD | เขตนนทบุรี | 6:00 | 6:30 | Planned | 45.2 | 70
8 | R00-08 | BBD | เขตบางบัวทอง | 7:00 | 7:30 | Planned | 45.2 | 70
9 | R00-09 | TBD | เขตธนบุรี | 8:00 | 8:30 | Planned | 45.2 | 70
10 | R00-10 | BKD | เขตบางกะปิ | 9:00 | 9:30 | Planned | 45.2 | 70
11 | R00-11 | KTD | เขตคลองเตย | 10:00 | 10:30 | Planned | 45.2 | 70
12 | R00-12 | SPD | เขตสมุทรปราการ | 11:00 | 11:30 | Planned | 45.2 | 70
13 | R00-13 | SSD | เขตสามเสน | 12:00 | 12:30 | Planned | 45.2 | 70
14 | R00-14 | BPD | เขตบางพลี | 13:00 | 13:30 | Planned | 45.2 | 70
15 | R00-15 | BYD | เขตบางใหญ่ | 14:00 | 14:30 | Planned | 45.2 | 70
16 | R00-16 | MBD | เขตมีนบุรี | 15:00 | 15:30 | Planned | 45.2 | 70
17 | R00-17 | WLD | เขตวัดเลียบ | 16:00 | 16:30 | Planned | 45.2 | 70
18 | R00-18 | JWC | ศูนย์แจ้งวัฒนะ | 17:00 | 17:30 | Planned | 45.2 | 70
19 | R00-19 | NCD | เขตนวลจันทร์ | 18:00 | 18:30 | Planned | 45.2 | 70
20 | R00-20 | BND | เขตบางนา | 19:00 | 19:30 | Planned | 45.2 | 70

## Settings
ตั้งค่า Automatic Battery Test |  | 12x/Year Configuration | ค่า
|  | Number of Planned Tests per Year | 12
รายการ | ค่า | R01-R14 Test Day | 01 ของทุกเดือน
เวลาเริ่ม Test R01-R14 | 0:00 | R00 Test Day | 02 ของทุกเดือน
ระยะเวลา Test (นาที) | 30 | Test Duration | 30 นาที
Gap ระหว่างรอบ (นาที) | 30 | R01-R14 Concurrency | พร้อมกันได้ทุก Ring
เวลาเริ่ม Test R00 | 0:00 | Same Ring Rule | ครั้งละ 1 Site
จำนวน Ring ที่ Test พร้อมกัน | 14 | Planned Test Format | MM-DD Hr
เงื่อนไขก่อนเริ่ม Test
1 | Battery อยู่ใน Float Charge ปกติ
2 | ไม่มี AC Fail / Rectifier Fail / Battery Critical Alarm
3 | SDH NE / Network Monitoring Online
4 | แต่ละ Ring มี Battery Test ได้ครั้งละ 1 Site เท่านั้น
5 | หาก Site ใดผิดปกติ ให้หยุด Queue ของ Ring นั้น โดย Ring อื่นทำต่อได้
6 | ครบ 30 นาทีจึงเริ่ม Site ลำดับถัดไปของ Ring เดิม

## Config_12x_Year
SDH Automatic Battery Test Configuration — 12 ครั้ง/ปี
R01-R14: วันที่ 01 ของทุกเดือน, Ring ละ 1 Site ต่อช่วงเวลา ¦ R00: แยกวันที่ 02 ของทุกเดือน ¦ Test Duration 30 นาที
กลุ่ม | Ring | Seq | Ring-Seq | ชื่อย่อ | สถานี | Test/Year | วันทดสอบ | ชั่วโมง | Planned Test 1 | Planned Test 2 | Planned Test 3 | Planned Test 4 | Planned Test 5 | Planned Test 6 | Planned Test 7 | Planned Test 8 | Planned Test 9 | Planned Test 10 | Planned Test 11 | Planned Test 12 | หมายเหตุ
SDH Ring | R01 | 1 | R01-01 | BAT | บางกะปิ | 12 | 1 | 0 | 01-01 00 | 02-01 00 | 03-01 00 | 04-01 00 | 05-01 00 | 06-01 00 | 07-01 00 | 08-01 00 | 09-01 00 | 10-01 00 | 11-01 00 | 12-01 00 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R01 | 2 | R01-02 | EM | เอกมัย | 12 | 1 | 1 | 01-01 01 | 02-01 01 | 03-01 01 | 04-01 01 | 05-01 01 | 06-01 01 | 07-01 01 | 08-01 01 | 09-01 01 | 10-01 01 | 11-01 01 | 12-01 01 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R01 | 3 | R01-03 | PPG | พร้อมพงษ์ | 12 | 1 | 2 | 01-01 02 | 02-01 02 | 03-01 02 | 04-01 02 | 05-01 02 | 06-01 02 | 07-01 02 | 08-01 02 | 09-01 02 | 10-01 02 | 11-01 02 | 12-01 02 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R01 | 4 | R01-04 | PA | ประสานมิตร | 12 | 1 | 3 | 01-01 03 | 02-01 03 | 03-01 03 | 04-01 03 | 05-01 03 | 06-01 03 | 07-01 03 | 08-01 03 | 09-01 03 | 10-01 03 | 11-01 03 | 12-01 03 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R01 | 5 | R01-05 | PI | ไผ่สิงโต | 12 | 1 | 4 | 01-01 04 | 02-01 04 | 03-01 04 | 04-01 04 | 05-01 04 | 06-01 04 | 07-01 04 | 08-01 04 | 09-01 04 | 10-01 04 | 11-01 04 | 12-01 04 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R01 | 6 | R01-06 | LN | ลุมพินี | 12 | 1 | 5 | 01-01 05 | 02-01 05 | 03-01 05 | 04-01 05 | 05-01 05 | 06-01 05 | 07-01 05 | 08-01 05 | 09-01 05 | 10-01 05 | 11-01 05 | 12-01 05 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R01 | 7 | R01-07 | CLT | ชิดลม | 12 | 1 | 6 | 01-01 06 | 02-01 06 | 03-01 06 | 04-01 06 | 05-01 06 | 06-01 06 | 07-01 06 | 08-01 06 | 09-01 06 | 10-01 06 | 11-01 06 | 12-01 06 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R01 | 8 | R01-08 | WB | วังเพชรบูรณ์ | 12 | 1 | 7 | 01-01 07 | 02-01 07 | 03-01 07 | 04-01 07 | 05-01 07 | 06-01 07 | 07-01 07 | 08-01 07 | 09-01 07 | 10-01 07 | 11-01 07 | 12-01 07 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R01 | 9 | R01-09 | KP | กิ่งเพชร | 12 | 1 | 8 | 01-01 08 | 02-01 08 | 03-01 08 | 04-01 08 | 05-01 08 | 06-01 08 | 07-01 08 | 08-01 08 | 09-01 08 | 10-01 08 | 11-01 08 | 12-01 08 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R01 | 10 | R01-10 | RPR | ราชปรารภ | 12 | 1 | 9 | 01-01 09 | 02-01 09 | 03-01 09 | 04-01 09 | 05-01 09 | 06-01 09 | 07-01 09 | 08-01 09 | 09-01 09 | 10-01 09 | 11-01 09 | 12-01 09 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R01 | 11 | R01-11 | NN | นานา | 12 | 1 | 10 | 01-01 10 | 02-01 10 | 03-01 10 | 04-01 10 | 05-01 10 | 06-01 10 | 07-01 10 | 08-01 10 | 09-01 10 | 10-01 10 | 11-01 10 | 12-01 10 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R02 | 1 | R02-01 | SS | แสนแสบ | 12 | 1 | 0 | 01-01 00 | 02-01 00 | 03-01 00 | 04-01 00 | 05-01 00 | 06-01 00 | 07-01 00 | 08-01 00 | 09-01 00 | 10-01 00 | 11-01 00 | 12-01 00 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R02 | 2 | R02-02 | DDG | ดินแดง | 12 | 1 | 1 | 01-01 01 | 02-01 01 | 03-01 01 | 04-01 01 | 05-01 01 | 06-01 01 | 07-01 01 | 08-01 01 | 09-01 01 | 10-01 01 | 11-01 01 | 12-01 01 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R02 | 3 | R02-03 | HK | ห้วยขวาง | 12 | 1 | 2 | 01-01 02 | 02-01 02 | 03-01 02 | 04-01 02 | 05-01 02 | 06-01 02 | 07-01 02 | 08-01 02 | 09-01 02 | 10-01 02 | 11-01 02 | 12-01 02 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R02 | 4 | R02-04 | RDT | รัชดาภิเษก | 12 | 1 | 3 | 01-01 03 | 02-01 03 | 03-01 03 | 04-01 03 | 05-01 03 | 06-01 03 | 07-01 03 | 08-01 03 | 09-01 03 | 10-01 03 | 11-01 03 | 12-01 03 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R02 | 5 | R02-05 | WT | วังทองหลาง | 12 | 1 | 4 | 01-01 04 | 02-01 04 | 03-01 04 | 04-01 04 | 05-01 04 | 06-01 04 | 07-01 04 | 08-01 04 | 09-01 04 | 10-01 04 | 11-01 04 | 12-01 04 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R02 | 6 | R02-06 | GK | เกาะกลาง | 12 | 1 | 5 | 01-01 05 | 02-01 05 | 03-01 05 | 04-01 05 | 05-01 05 | 06-01 05 | 07-01 05 | 08-01 05 | 09-01 05 | 10-01 05 | 11-01 05 | 12-01 05 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R02 | 7 | R02-07 | KJ | คลองจั่น | 12 | 1 | 6 | 01-01 06 | 02-01 06 | 03-01 06 | 04-01 06 | 05-01 06 | 06-01 06 | 07-01 06 | 08-01 06 | 09-01 06 | 10-01 06 | 11-01 06 | 12-01 06 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R02 | 8 | R02-08 | RH | รามคำแหง | 12 | 1 | 7 | 01-01 07 | 02-01 07 | 03-01 07 | 04-01 07 | 05-01 07 | 06-01 07 | 07-01 07 | 08-01 07 | 09-01 07 | 10-01 07 | 11-01 07 | 12-01 07 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R02 | 9 | R02-09 | SV | ศูนย์วิจัย | 12 | 1 | 8 | 01-01 08 | 02-01 08 | 03-01 08 | 04-01 08 | 05-01 08 | 06-01 08 | 07-01 08 | 08-01 08 | 09-01 08 | 10-01 08 | 11-01 08 | 12-01 08 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R02 | 10 | R02-10 | PPL | พลับพลา | 12 | 1 | 9 | 01-01 09 | 02-01 09 | 03-01 09 | 04-01 09 | 05-01 09 | 06-01 09 | 07-01 09 | 08-01 09 | 09-01 09 | 10-01 09 | 11-01 09 | 12-01 09 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R03 | 1 | R03-01 | NCN | นวลจันทร์ | 12 | 1 | 0 | 01-01 00 | 02-01 00 | 03-01 00 | 04-01 00 | 05-01 00 | 06-01 00 | 07-01 00 | 08-01 00 | 09-01 00 | 10-01 00 | 11-01 00 | 12-01 00 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R03 | 2 | R03-02 | PTN | พัฒนาการ | 12 | 1 | 1 | 01-01 01 | 02-01 01 | 03-01 01 | 04-01 01 | 05-01 01 | 06-01 01 | 07-01 01 | 08-01 01 | 09-01 01 | 10-01 01 | 11-01 01 | 12-01 01 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R03 | 3 | R03-03 | ONT | อ่อนนุช | 12 | 1 | 2 | 01-01 02 | 02-01 02 | 03-01 02 | 04-01 02 | 05-01 02 | 06-01 02 | 07-01 02 | 08-01 02 | 09-01 02 | 10-01 02 | 11-01 02 | 12-01 02 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R03 | 4 | R03-04 | PWE | ประเวศ | 12 | 1 | 3 | 01-01 03 | 02-01 03 | 03-01 03 | 04-01 03 | 05-01 03 | 06-01 03 | 07-01 03 | 08-01 03 | 09-01 03 | 10-01 03 | 11-01 03 | 12-01 03 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R03 | 5 | R03-05 | BCN | บางชัน | 12 | 1 | 4 | 01-01 04 | 02-01 04 | 03-01 04 | 04-01 04 | 05-01 04 | 06-01 04 | 07-01 04 | 08-01 04 | 09-01 04 | 10-01 04 | 11-01 04 | 12-01 04 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R03 | 6 | R03-06 | RT | รามอินทรา | 12 | 1 | 5 | 01-01 05 | 02-01 05 | 03-01 05 | 04-01 05 | 05-01 05 | 06-01 05 | 07-01 05 | 08-01 05 | 09-01 05 | 10-01 05 | 11-01 05 | 12-01 05 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R03 | 7 | R03-07 | KNY | คันนายาว | 12 | 1 | 6 | 01-01 06 | 02-01 06 | 03-01 06 | 04-01 06 | 05-01 06 | 06-01 06 | 07-01 06 | 08-01 06 | 09-01 06 | 10-01 06 | 11-01 06 | 12-01 06 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R03 | 8 | R03-08 | AUG | ออเงิน | 12 | 1 | 7 | 01-01 07 | 02-01 07 | 03-01 07 | 04-01 07 | 05-01 07 | 06-01 07 | 07-01 07 | 08-01 07 | 09-01 07 | 10-01 07 | 11-01 07 | 12-01 07 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R03 | 9 | R03-09 | SP | สะพานใหม่ | 12 | 1 | 8 | 01-01 08 | 02-01 08 | 03-01 08 | 04-01 08 | 05-01 08 | 06-01 08 | 07-01 08 | 08-01 08 | 09-01 08 | 10-01 08 | 11-01 08 | 12-01 08 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R03 | 10 | R03-10 | DM | ดอนเมือง | 12 | 1 | 9 | 01-01 09 | 02-01 09 | 03-01 09 | 04-01 09 | 05-01 09 | 06-01 09 | 07-01 09 | 08-01 09 | 09-01 09 | 10-01 09 | 11-01 09 | 12-01 09 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R03 | 11 | R03-11 | LK | ลาดปลาเค้า | 12 | 1 | 10 | 01-01 10 | 02-01 10 | 03-01 10 | 04-01 10 | 05-01 10 | 06-01 10 | 07-01 10 | 08-01 10 | 09-01 10 | 10-01 10 | 11-01 10 | 12-01 10 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R04 | 1 | R04-01 | LB | ลาดกระบัง | 12 | 1 | 0 | 01-01 00 | 02-01 00 | 03-01 00 | 04-01 00 | 05-01 00 | 06-01 00 | 07-01 00 | 08-01 00 | 09-01 00 | 10-01 00 | 11-01 00 | 12-01 00 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R04 | 2 | R04-02 | STW | สุวินทวงศ์ | 12 | 1 | 1 | 01-01 01 | 02-01 01 | 03-01 01 | 04-01 01 | 05-01 01 | 06-01 01 | 07-01 01 | 08-01 01 | 09-01 01 | 10-01 01 | 11-01 01 | 12-01 01 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R04 | 3 | R04-03 | MMR | มิตรไมตรี | 12 | 1 | 2 | 01-01 02 | 02-01 02 | 03-01 02 | 04-01 02 | 05-01 02 | 06-01 02 | 07-01 02 | 08-01 02 | 09-01 02 | 10-01 02 | 11-01 02 | 12-01 02 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R04 | 4 | R04-04 | NJT | หนองจอก | 12 | 1 | 3 | 01-01 03 | 02-01 03 | 03-01 03 | 04-01 03 | 05-01 03 | 06-01 03 | 07-01 03 | 08-01 03 | 09-01 03 | 10-01 03 | 11-01 03 | 12-01 03 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R04 | 5 | R04-05 | MB | มีนบุรี | 12 | 1 | 4 | 01-01 04 | 02-01 04 | 03-01 04 | 04-01 04 | 05-01 04 | 06-01 04 | 07-01 04 | 08-01 04 | 09-01 04 | 10-01 04 | 11-01 04 | 12-01 04 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R04 | 6 | R04-06 | NMI | นิมิตรใหม่ | 12 | 1 | 5 | 01-01 05 | 02-01 05 | 03-01 05 | 04-01 05 | 05-01 05 | 06-01 05 | 07-01 05 | 08-01 05 | 09-01 05 | 10-01 05 | 11-01 05 | 12-01 05 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R04 | 7 | R04-07 | KKM | คลองกระเทียม | 12 | 1 | 6 | 01-01 06 | 02-01 06 | 03-01 06 | 04-01 06 | 05-01 06 | 06-01 06 | 07-01 06 | 08-01 06 | 09-01 06 | 10-01 06 | 11-01 06 | 12-01 06 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R04 | 8 | R04-08 | RK | ร่มเกล้า | 12 | 1 | 7 | 01-01 07 | 02-01 07 | 03-01 07 | 04-01 07 | 05-01 07 | 06-01 07 | 07-01 07 | 08-01 07 | 09-01 07 | 10-01 07 | 11-01 07 | 12-01 07 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R04 | 9 | R04-09 | TY | ทับยาว | 12 | 1 | 8 | 01-01 08 | 02-01 08 | 03-01 08 | 04-01 08 | 05-01 08 | 06-01 08 | 07-01 08 | 08-01 08 | 09-01 08 | 10-01 08 | 11-01 08 | 12-01 08 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R04 | 10 | R04-10 | CG | ฉลองกรุง | 12 | 1 | 9 | 01-01 09 | 02-01 09 | 03-01 09 | 04-01 09 | 05-01 09 | 06-01 09 | 07-01 09 | 08-01 09 | 09-01 09 | 10-01 09 | 11-01 09 | 12-01 09 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R05 | 1 | R05-01 | TPT | เทพารักษ์ | 12 | 1 | 0 | 01-01 00 | 02-01 00 | 03-01 00 | 04-01 00 | 05-01 00 | 06-01 00 | 07-01 00 | 08-01 00 | 09-01 00 | 10-01 00 | 11-01 00 | 12-01 00 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R05 | 2 | R05-02 | BTR | บางตำหรุ | 12 | 1 | 1 | 01-01 01 | 02-01 01 | 03-01 01 | 04-01 01 | 05-01 01 | 06-01 01 | 07-01 01 | 08-01 01 | 09-01 01 | 10-01 01 | 11-01 01 | 12-01 01 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R05 | 3 | R05-03 | BPA | บางปลา | 12 | 1 | 2 | 01-01 02 | 02-01 02 | 03-01 02 | 04-01 02 | 05-01 02 | 06-01 02 | 07-01 02 | 08-01 02 | 09-01 02 | 10-01 02 | 11-01 02 | 12-01 02 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R05 | 4 | R05-04 | CKY | จระเข้ใหญ่ | 12 | 1 | 3 | 01-01 03 | 02-01 03 | 03-01 03 | 04-01 03 | 05-01 03 | 06-01 03 | 07-01 03 | 08-01 03 | 09-01 03 | 10-01 03 | 11-01 03 | 12-01 03 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R05 | 5 | R05-05 | BS | บางเสาธง | 12 | 1 | 4 | 01-01 04 | 02-01 04 | 03-01 04 | 04-01 04 | 05-01 04 | 06-01 04 | 07-01 04 | 08-01 04 | 09-01 04 | 10-01 04 | 11-01 04 | 12-01 04 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R05 | 6 | R05-06 | KRI | คลองร้อย | 12 | 1 | 5 | 01-01 05 | 02-01 05 | 03-01 05 | 04-01 05 | 05-01 05 | 06-01 05 | 07-01 05 | 08-01 05 | 09-01 05 | 10-01 05 | 11-01 05 | 12-01 05 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R05 | 7 | R05-07 | MG | เมืองใหม่ | 12 | 1 | 6 | 01-01 06 | 02-01 06 | 03-01 06 | 04-01 06 | 05-01 06 | 06-01 06 | 07-01 06 | 08-01 06 | 09-01 06 | 10-01 06 | 11-01 06 | 12-01 06 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R05 | 8 | R05-08 | KDT | คลองด่าน | 12 | 1 | 7 | 01-01 07 | 02-01 07 | 03-01 07 | 04-01 07 | 05-01 07 | 06-01 07 | 07-01 07 | 08-01 07 | 09-01 07 | 10-01 07 | 11-01 07 | 12-01 07 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R05 | 9 | R05-09 | RTR | รัตนราช | 12 | 1 | 8 | 01-01 08 | 02-01 08 | 03-01 08 | 04-01 08 | 05-01 08 | 06-01 08 | 07-01 08 | 08-01 08 | 09-01 08 | 10-01 08 | 11-01 08 | 12-01 08 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R05 | 10 | R05-10 | SRH | เสาระหง | 12 | 1 | 9 | 01-01 09 | 02-01 09 | 03-01 09 | 04-01 09 | 05-01 09 | 06-01 09 | 07-01 09 | 08-01 09 | 09-01 09 | 10-01 09 | 11-01 09 | 12-01 09 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R05 | 11 | R05-11 | LPG | หลวงแพ่ง | 12 | 1 | 10 | 01-01 10 | 02-01 10 | 03-01 10 | 04-01 10 | 05-01 10 | 06-01 10 | 07-01 10 | 08-01 10 | 09-01 10 | 10-01 10 | 11-01 10 | 12-01 10 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R05 | 12 | R05-12 | BJ | บางน้ำจืด | 12 | 1 | 11 | 01-01 11 | 02-01 11 | 03-01 11 | 04-01 11 | 05-01 11 | 06-01 11 | 07-01 11 | 08-01 11 | 09-01 11 | 10-01 11 | 11-01 11 | 12-01 11 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R05 | 13 | R05-13 | BN | บางโฉลง | 12 | 1 | 12 | 01-01 12 | 02-01 12 | 03-01 12 | 04-01 12 | 05-01 12 | 06-01 12 | 07-01 12 | 08-01 12 | 09-01 12 | 10-01 12 | 11-01 12 | 12-01 12 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R05 | 14 | R05-14 | KI | กิ่งแก้ว | 12 | 1 | 13 | 01-01 13 | 02-01 13 | 03-01 13 | 04-01 13 | 05-01 13 | 06-01 13 | 07-01 13 | 08-01 13 | 09-01 13 | 10-01 13 | 11-01 13 | 12-01 13 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R05 | 15 | R05-15 | SG | สวนหลวง | 12 | 1 | 14 | 01-01 14 | 02-01 14 | 03-01 14 | 04-01 14 | 05-01 14 | 06-01 14 | 07-01 14 | 08-01 14 | 09-01 14 | 10-01 14 | 11-01 14 | 12-01 14 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R05 | 16 | R05-16 | SE | ศรีเอี่ยม | 12 | 1 | 15 | 01-01 15 | 02-01 15 | 03-01 15 | 04-01 15 | 05-01 15 | 06-01 15 | 07-01 15 | 08-01 15 | 09-01 15 | 10-01 15 | 11-01 15 | 12-01 15 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R05 | 17 | R05-17 | BPT | บางพลี | 12 | 1 | 16 | 01-01 16 | 02-01 16 | 03-01 16 | 04-01 16 | 05-01 16 | 06-01 16 | 07-01 16 | 08-01 16 | 09-01 16 | 10-01 16 | 11-01 16 | 12-01 16 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R06 | 1 | R06-01 | MA | ไม้อัด | 12 | 1 | 0 | 01-01 00 | 02-01 00 | 03-01 00 | 04-01 00 | 05-01 00 | 06-01 00 | 07-01 00 | 08-01 00 | 09-01 00 | 10-01 00 | 11-01 00 | 12-01 00 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R06 | 2 | R06-02 | SRS | สำโรง | 12 | 1 | 1 | 01-01 01 | 02-01 01 | 03-01 01 | 04-01 01 | 05-01 01 | 06-01 01 | 07-01 01 | 08-01 01 | 09-01 01 | 10-01 01 | 11-01 01 | 12-01 01 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R06 | 3 | R06-03 | PJ | ปู่เจ้า | 12 | 1 | 2 | 01-01 02 | 02-01 02 | 03-01 02 | 04-01 02 | 05-01 02 | 06-01 02 | 07-01 02 | 08-01 02 | 09-01 02 | 10-01 02 | 11-01 02 | 12-01 02 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R06 | 4 | R06-04 | TK | ท้องคุ้ง | 12 | 1 | 3 | 01-01 03 | 02-01 03 | 03-01 03 | 04-01 03 | 05-01 03 | 06-01 03 | 07-01 03 | 08-01 03 | 09-01 03 | 10-01 03 | 11-01 03 | 12-01 03 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R06 | 5 | R06-05 | SKT | พระนครใต้ | 12 | 1 | 4 | 01-01 04 | 02-01 04 | 03-01 04 | 04-01 04 | 05-01 04 | 06-01 04 | 07-01 04 | 08-01 04 | 09-01 04 | 10-01 04 | 11-01 04 | 12-01 04 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R06 | 6 | R06-06 | SO | สวนส้ม | 12 | 1 | 5 | 01-01 05 | 02-01 05 | 03-01 05 | 04-01 05 | 05-01 05 | 06-01 05 | 07-01 05 | 08-01 05 | 09-01 05 | 10-01 05 | 11-01 05 | 12-01 05 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R06 | 7 | R06-07 | PN | ปากน้ำ | 12 | 1 | 6 | 01-01 06 | 02-01 06 | 03-01 06 | 04-01 06 | 05-01 06 | 06-01 06 | 07-01 06 | 08-01 06 | 09-01 06 | 10-01 06 | 11-01 06 | 12-01 06 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R06 | 8 | R06-08 | TBN | ท้ายบ้าน | 12 | 1 | 7 | 01-01 07 | 02-01 07 | 03-01 07 | 04-01 07 | 05-01 07 | 06-01 07 | 07-01 07 | 08-01 07 | 09-01 07 | 10-01 07 | 11-01 07 | 12-01 07 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R06 | 9 | R06-09 | BI | บางปิ้ง | 12 | 1 | 8 | 01-01 08 | 02-01 08 | 03-01 08 | 04-01 08 | 05-01 08 | 06-01 08 | 07-01 08 | 08-01 08 | 09-01 08 | 10-01 08 | 11-01 08 | 12-01 08 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R06 | 10 | R06-10 | BU | บางปู | 12 | 1 | 9 | 01-01 09 | 02-01 09 | 03-01 09 | 04-01 09 | 05-01 09 | 06-01 09 | 07-01 09 | 08-01 09 | 09-01 09 | 10-01 09 | 11-01 09 | 12-01 09 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R06 | 11 | R06-11 | KO | คอต่อ | 12 | 1 | 10 | 01-01 10 | 02-01 10 | 03-01 10 | 04-01 10 | 05-01 10 | 06-01 10 | 07-01 10 | 08-01 10 | 09-01 10 | 10-01 10 | 11-01 10 | 12-01 10 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R06 | 12 | R06-12 | PR | แพรกษา | 12 | 1 | 11 | 01-01 11 | 02-01 11 | 03-01 11 | 04-01 11 | 05-01 11 | 06-01 11 | 07-01 11 | 08-01 11 | 09-01 11 | 10-01 11 | 11-01 11 | 12-01 11 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R06 | 13 | R06-13 | PTS | พุทธรักษา | 12 | 1 | 12 | 01-01 12 | 02-01 12 | 03-01 12 | 04-01 12 | 05-01 12 | 06-01 12 | 07-01 12 | 08-01 12 | 09-01 12 | 10-01 12 | 11-01 12 | 12-01 12 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R06 | 14 | R06-14 | BMU | บางเมือง | 12 | 1 | 13 | 01-01 13 | 02-01 13 | 03-01 13 | 04-01 13 | 05-01 13 | 06-01 13 | 07-01 13 | 08-01 13 | 09-01 13 | 10-01 13 | 11-01 13 | 12-01 13 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R06 | 15 | R06-15 | BRG | แบริ่ง | 12 | 1 | 14 | 01-01 14 | 02-01 14 | 03-01 14 | 04-01 14 | 05-01 14 | 06-01 14 | 07-01 14 | 08-01 14 | 09-01 14 | 10-01 14 | 11-01 14 | 12-01 14 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R06 | 16 | R06-16 | BG | บางนา | 12 | 1 | 15 | 01-01 15 | 02-01 15 | 03-01 15 | 04-01 15 | 05-01 15 | 06-01 15 | 07-01 15 | 08-01 15 | 09-01 15 | 10-01 15 | 11-01 15 | 12-01 15 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R07 | 1 | R07-01 | JRN | แจงร้อน | 12 | 1 | 0 | 01-01 00 | 02-01 00 | 03-01 00 | 04-01 00 | 05-01 00 | 06-01 00 | 07-01 00 | 08-01 00 | 09-01 00 | 10-01 00 | 11-01 00 | 12-01 00 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R07 | 2 | R07-02 | BC | บางกระเจ้า | 12 | 1 | 1 | 01-01 01 | 02-01 01 | 03-01 01 | 04-01 01 | 05-01 01 | 06-01 01 | 07-01 01 | 08-01 01 | 09-01 01 | 10-01 01 | 11-01 01 | 12-01 01 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R07 | 3 | R07-03 | KU | ครุใน | 12 | 1 | 2 | 01-01 02 | 02-01 02 | 03-01 02 | 04-01 02 | 05-01 02 | 06-01 02 | 07-01 02 | 08-01 02 | 09-01 02 | 10-01 02 | 11-01 02 | 12-01 02 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R07 | 4 | R07-04 | PD | พระประแดง | 12 | 1 | 3 | 01-01 03 | 02-01 03 | 03-01 03 | 04-01 03 | 05-01 03 | 06-01 03 | 07-01 03 | 08-01 03 | 09-01 03 | 10-01 03 | 11-01 03 | 12-01 03 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R07 | 5 | R07-05 | BK | บางปลากด | 12 | 1 | 4 | 01-01 04 | 02-01 04 | 03-01 04 | 04-01 04 | 05-01 04 | 06-01 04 | 07-01 04 | 08-01 04 | 09-01 04 | 10-01 04 | 11-01 04 | 12-01 04 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R07 | 6 | R07-06 | KS | คลองสรรพสามิต | 12 | 1 | 5 | 01-01 05 | 02-01 05 | 03-01 05 | 04-01 05 | 05-01 05 | 06-01 05 | 07-01 05 | 08-01 05 | 09-01 05 | 10-01 05 | 11-01 05 | 12-01 05 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R07 | 7 | R07-07 | WKS | วัดคู่สร้าง | 12 | 1 | 6 | 01-01 06 | 02-01 06 | 03-01 06 | 04-01 06 | 05-01 06 | 06-01 06 | 07-01 06 | 08-01 06 | 09-01 06 | 10-01 06 | 11-01 06 | 12-01 06 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R07 | 8 | R07-08 | TBR | ธนบุรีรมย์ | 12 | 1 | 7 | 01-01 07 | 02-01 07 | 03-01 07 | 04-01 07 | 05-01 07 | 06-01 07 | 07-01 07 | 08-01 07 | 09-01 07 | 10-01 07 | 11-01 07 | 12-01 07 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R07 | 9 | R07-09 | WKP | วัดกำแพง | 12 | 1 | 8 | 01-01 08 | 02-01 08 | 03-01 08 | 04-01 08 | 05-01 08 | 06-01 08 | 07-01 08 | 08-01 08 | 09-01 08 | 10-01 08 | 11-01 08 | 12-01 08 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R07 | 10 | R07-10 | BM | บางมด | 12 | 1 | 9 | 01-01 09 | 02-01 09 | 03-01 09 | 04-01 09 | 05-01 09 | 06-01 09 | 07-01 09 | 08-01 09 | 09-01 09 | 10-01 09 | 11-01 09 | 12-01 09 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R07 | 11 | R07-11 | RN | ราษฎร์บูรณะ | 12 | 1 | 10 | 01-01 10 | 02-01 10 | 03-01 10 | 04-01 10 | 05-01 10 | 06-01 10 | 07-01 10 | 08-01 10 | 09-01 10 | 10-01 10 | 11-01 10 | 12-01 10 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R08 | 1 | R08-01 | STT | ธนบุรีใต้ | 12 | 1 | 0 | 01-01 00 | 02-01 00 | 03-01 00 | 04-01 00 | 05-01 00 | 06-01 00 | 07-01 00 | 08-01 00 | 09-01 00 | 10-01 00 | 11-01 00 | 12-01 00 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R08 | 2 | R08-02 | KSC | คลองสนามชัย | 12 | 1 | 1 | 01-01 01 | 02-01 01 | 03-01 01 | 04-01 01 | 05-01 01 | 06-01 01 | 07-01 01 | 08-01 01 | 09-01 01 | 10-01 01 | 11-01 01 | 12-01 01 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R08 | 3 | R08-03 | BSN | บ้านคลองสวน | 12 | 1 | 2 | 01-01 02 | 02-01 02 | 03-01 02 | 04-01 02 | 05-01 02 | 06-01 02 | 07-01 02 | 08-01 02 | 09-01 02 | 10-01 02 | 11-01 02 | 12-01 02 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R08 | 4 | R08-04 | WPC | วัดประชาบำรุง | 12 | 1 | 3 | 01-01 03 | 02-01 03 | 03-01 03 | 04-01 03 | 05-01 03 | 06-01 03 | 07-01 03 | 08-01 03 | 09-01 03 | 10-01 03 | 11-01 03 | 12-01 03 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R08 | 5 | R08-05 | BKDs | บางกระดี | 12 | 1 | 4 | 01-01 04 | 02-01 04 | 03-01 04 | 04-01 04 | 05-01 04 | 06-01 04 | 07-01 04 | 08-01 04 | 09-01 04 | 10-01 04 | 11-01 04 | 12-01 04 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R08 | 6 | R08-06 | EKC | เอกชัย | 12 | 1 | 5 | 01-01 05 | 02-01 05 | 03-01 05 | 04-01 05 | 05-01 05 | 06-01 05 | 07-01 05 | 08-01 05 | 09-01 05 | 10-01 05 | 11-01 05 | 12-01 05 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R08 | 7 | R08-07 | NH | หนองแขม | 12 | 1 | 6 | 01-01 06 | 02-01 06 | 03-01 06 | 04-01 06 | 05-01 06 | 06-01 06 | 07-01 06 | 08-01 06 | 09-01 06 | 10-01 06 | 11-01 06 | 12-01 06 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R08 | 8 | R08-08 | TWN | ทวีวัฒนา | 12 | 1 | 7 | 01-01 07 | 02-01 07 | 03-01 07 | 04-01 07 | 05-01 07 | 06-01 07 | 07-01 07 | 08-01 07 | 09-01 07 | 10-01 07 | 11-01 07 | 12-01 07 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R08 | 9 | R08-09 | BOT | บางกอกน้อย | 12 | 1 | 8 | 01-01 08 | 02-01 08 | 03-01 08 | 04-01 08 | 05-01 08 | 06-01 08 | 07-01 08 | 08-01 08 | 09-01 08 | 10-01 08 | 11-01 08 | 12-01 08 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R08 | 10 | R08-10 | BKE | บางแค | 12 | 1 | 9 | 01-01 09 | 02-01 09 | 03-01 09 | 04-01 09 | 05-01 09 | 06-01 09 | 07-01 09 | 08-01 09 | 09-01 09 | 10-01 09 | 11-01 09 | 12-01 09 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R08 | 11 | R08-11 | KWS | คลองวัดสิงห์ | 12 | 1 | 10 | 01-01 10 | 02-01 10 | 03-01 10 | 04-01 10 | 05-01 10 | 06-01 10 | 07-01 10 | 08-01 10 | 09-01 10 | 10-01 10 | 11-01 10 | 12-01 10 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R08 | 12 | R08-12 | BB | บางบอน | 12 | 1 | 11 | 01-01 11 | 02-01 11 | 03-01 11 | 04-01 11 | 05-01 11 | 06-01 11 | 07-01 11 | 08-01 11 | 09-01 11 | 10-01 11 | 11-01 11 | 12-01 11 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R09 | 1 | R09-01 | WL | วัดเลียบ | 12 | 1 | 0 | 01-01 00 | 02-01 00 | 03-01 00 | 04-01 00 | 05-01 00 | 06-01 00 | 07-01 00 | 08-01 00 | 09-01 00 | 10-01 00 | 11-01 00 | 12-01 00 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R09 | 2 | R09-02 | SD | สะพานดำ | 12 | 1 | 1 | 01-01 01 | 02-01 01 | 03-01 01 | 04-01 01 | 05-01 01 | 06-01 01 | 07-01 01 | 08-01 01 | 09-01 01 | 10-01 01 | 11-01 01 | 12-01 01 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R09 | 3 | R09-03 | NLG | นางเลิ้ง | 12 | 1 | 2 | 01-01 02 | 02-01 02 | 03-01 02 | 04-01 02 | 05-01 02 | 06-01 02 | 07-01 02 | 08-01 02 | 09-01 02 | 10-01 02 | 11-01 02 | 12-01 02 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R09 | 4 | R09-04 | BR | บางขุนพรหม | 12 | 1 | 3 | 01-01 03 | 02-01 03 | 03-01 03 | 04-01 03 | 05-01 03 | 06-01 03 | 07-01 03 | 08-01 03 | 09-01 03 | 10-01 03 | 11-01 03 | 12-01 03 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R09 | 5 | R09-05 | VJR | วชิรพยาบาล | 12 | 1 | 4 | 01-01 04 | 02-01 04 | 03-01 04 | 04-01 04 | 05-01 04 | 06-01 04 | 07-01 04 | 08-01 04 | 09-01 04 | 10-01 04 | 11-01 04 | 12-01 04 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R09 | 6 | R09-06 | SN | สามเสน | 12 | 1 | 5 | 01-01 05 | 02-01 05 | 03-01 05 | 04-01 05 | 05-01 05 | 06-01 05 | 07-01 05 | 08-01 05 | 09-01 05 | 10-01 05 | 11-01 05 | 12-01 05 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R09 | 7 | R09-07 | NKT | พระนครเหนือ | 12 | 1 | 6 | 01-01 06 | 02-01 06 | 03-01 06 | 04-01 06 | 05-01 06 | 06-01 06 | 07-01 06 | 08-01 06 | 09-01 06 | 10-01 06 | 11-01 06 | 12-01 06 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R09 | 8 | R09-08 | RC | รุ่งประชา | 12 | 1 | 7 | 01-01 07 | 02-01 07 | 03-01 07 | 04-01 07 | 05-01 07 | 06-01 07 | 07-01 07 | 08-01 07 | 09-01 07 | 10-01 07 | 11-01 07 | 12-01 07 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R09 | 9 | R09-09 | BY | บางยี่ขัน | 12 | 1 | 8 | 01-01 08 | 02-01 08 | 03-01 08 | 04-01 08 | 05-01 08 | 06-01 08 | 07-01 08 | 08-01 08 | 09-01 08 | 10-01 08 | 11-01 08 | 12-01 08 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R09 | 10 | R09-10 | CPI | ฉิมพลี | 12 | 1 | 9 | 01-01 09 | 02-01 09 | 03-01 09 | 04-01 09 | 05-01 09 | 06-01 09 | 07-01 09 | 08-01 09 | 09-01 09 | 10-01 09 | 11-01 09 | 12-01 09 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R09 | 11 | R09-11 | PO | พรานนก | 12 | 1 | 10 | 01-01 10 | 02-01 10 | 03-01 10 | 04-01 10 | 05-01 10 | 06-01 10 | 07-01 10 | 08-01 10 | 09-01 10 | 10-01 10 | 11-01 10 | 12-01 10 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R09 | 12 | R09-12 | PS | เพชรเกษม | 12 | 1 | 11 | 01-01 11 | 02-01 11 | 03-01 11 | 04-01 11 | 05-01 11 | 06-01 11 | 07-01 11 | 08-01 11 | 09-01 11 | 10-01 11 | 11-01 11 | 12-01 11 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R09 | 13 | R09-13 | BPI | บางไผ่ | 12 | 1 | 12 | 01-01 12 | 02-01 12 | 03-01 12 | 04-01 12 | 05-01 12 | 06-01 12 | 07-01 12 | 08-01 12 | 09-01 12 | 10-01 12 | 11-01 12 | 12-01 12 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R09 | 14 | R09-14 | MN | มไหสวรรค์ | 12 | 1 | 13 | 01-01 13 | 02-01 13 | 03-01 13 | 04-01 13 | 05-01 13 | 06-01 13 | 07-01 13 | 08-01 13 | 09-01 13 | 10-01 13 | 11-01 13 | 12-01 13 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R09 | 15 | R09-15 | LYA | ลาดหญ้า | 12 | 1 | 14 | 01-01 14 | 02-01 14 | 03-01 14 | 04-01 14 | 05-01 14 | 06-01 14 | 07-01 14 | 08-01 14 | 09-01 14 | 10-01 14 | 11-01 14 | 12-01 14 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R09 | 16 | R09-16 | TB | ธนบุรี | 12 | 1 | 15 | 01-01 15 | 02-01 15 | 03-01 15 | 04-01 15 | 05-01 15 | 06-01 15 | 07-01 15 | 08-01 15 | 09-01 15 | 10-01 15 | 11-01 15 | 12-01 15 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R10 | 1 | R10-01 | KT | คลองเตย | 12 | 1 | 0 | 01-01 00 | 02-01 00 | 03-01 00 | 04-01 00 | 05-01 00 | 06-01 00 | 07-01 00 | 08-01 00 | 09-01 00 | 10-01 00 | 11-01 00 | 12-01 00 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R10 | 2 | R10-02 | PK | พระโขนง | 12 | 1 | 1 | 01-01 01 | 02-01 01 | 03-01 01 | 04-01 01 | 05-01 01 | 06-01 01 | 07-01 01 | 08-01 01 | 09-01 01 | 10-01 01 | 11-01 01 | 12-01 01 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R10 | 3 | R10-03 | SA | สายน้ำทิพย์ | 12 | 1 | 2 | 01-01 02 | 02-01 02 | 03-01 02 | 04-01 02 | 05-01 02 | 06-01 02 | 07-01 02 | 08-01 02 | 09-01 02 | 10-01 02 | 11-01 02 | 12-01 02 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R10 | 4 | R10-04 | SAM | สามย่าน | 12 | 1 | 3 | 01-01 03 | 02-01 03 | 03-01 03 | 04-01 03 | 05-01 03 | 06-01 03 | 07-01 03 | 08-01 03 | 09-01 03 | 10-01 03 | 11-01 03 | 12-01 03 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R10 | 5 | R10-05 | PM | ปทุมวัน | 12 | 1 | 4 | 01-01 04 | 02-01 04 | 03-01 04 | 04-01 04 | 05-01 04 | 06-01 04 | 07-01 04 | 08-01 04 | 09-01 04 | 10-01 04 | 11-01 04 | 12-01 04 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R10 | 6 | R10-06 | SY | สี่พระยา | 12 | 1 | 5 | 01-01 05 | 02-01 05 | 03-01 05 | 04-01 05 | 05-01 05 | 06-01 05 | 07-01 05 | 08-01 05 | 09-01 05 | 10-01 05 | 11-01 05 | 12-01 05 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R10 | 7 | R10-07 | SWG | ศรีเวียง | 12 | 1 | 6 | 01-01 06 | 02-01 06 | 03-01 06 | 04-01 06 | 05-01 06 | 06-01 06 | 07-01 06 | 08-01 06 | 09-01 06 | 10-01 06 | 11-01 06 | 12-01 06 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R10 | 8 | R10-08 | SRK | สุรศักดิ์ | 12 | 1 | 7 | 01-01 07 | 02-01 07 | 03-01 07 | 04-01 07 | 05-01 07 | 06-01 07 | 07-01 07 | 08-01 07 | 09-01 07 | 10-01 07 | 11-01 07 | 12-01 07 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R10 | 9 | R10-09 | SU | สุรวงศ์ | 12 | 1 | 8 | 01-01 08 | 02-01 08 | 03-01 08 | 04-01 08 | 05-01 08 | 06-01 08 | 07-01 08 | 08-01 08 | 09-01 08 | 10-01 08 | 11-01 08 | 12-01 08 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R10 | 10 | R10-10 | SL | สีลม | 12 | 1 | 9 | 01-01 09 | 02-01 09 | 03-01 09 | 04-01 09 | 05-01 09 | 06-01 09 | 07-01 09 | 08-01 09 | 09-01 09 | 10-01 09 | 11-01 09 | 12-01 09 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R11 | 1 | R11-01 | TTT | ถนนตก | 12 | 1 | 0 | 01-01 00 | 02-01 00 | 03-01 00 | 04-01 00 | 05-01 00 | 06-01 00 | 07-01 00 | 08-01 00 | 09-01 00 | 10-01 00 | 11-01 00 | 12-01 00 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R11 | 2 | R11-02 | TS | ตากสิน | 12 | 1 | 1 | 01-01 01 | 02-01 01 | 03-01 01 | 04-01 01 | 05-01 01 | 06-01 01 | 07-01 01 | 08-01 01 | 09-01 01 | 10-01 01 | 11-01 01 | 12-01 01 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R11 | 3 | R11-03 | MM | มหาเมฆ | 12 | 1 | 2 | 01-01 02 | 02-01 02 | 03-01 02 | 04-01 02 | 05-01 02 | 06-01 02 | 07-01 02 | 08-01 02 | 09-01 02 | 10-01 02 | 11-01 02 | 12-01 02 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R11 | 4 | R11-04 | YK | เย็นอากาศ | 12 | 1 | 3 | 01-01 03 | 02-01 03 | 03-01 03 | 04-01 03 | 05-01 03 | 06-01 03 | 07-01 03 | 08-01 03 | 09-01 03 | 10-01 03 | 11-01 03 | 12-01 03 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R11 | 5 | R11-05 | NS | นนทรี | 12 | 1 | 4 | 01-01 04 | 02-01 04 | 03-01 04 | 04-01 04 | 05-01 04 | 06-01 04 | 07-01 04 | 08-01 04 | 09-01 04 | 10-01 04 | 11-01 04 | 12-01 04 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R11 | 6 | R11-06 | YNW | ยานนาวา | 12 | 1 | 5 | 01-01 05 | 02-01 05 | 03-01 05 | 04-01 05 | 05-01 05 | 06-01 05 | 07-01 05 | 08-01 05 | 09-01 05 | 10-01 05 | 11-01 05 | 12-01 05 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R11 | 7 | R11-07 | BPP | บางโพงพาง | 12 | 1 | 6 | 01-01 06 | 02-01 06 | 03-01 06 | 04-01 06 | 05-01 06 | 06-01 06 | 07-01 06 | 08-01 06 | 09-01 06 | 10-01 06 | 11-01 06 | 12-01 06 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R11 | 8 | R11-08 | BL | บางโคล่ | 12 | 1 | 7 | 01-01 07 | 02-01 07 | 03-01 07 | 04-01 07 | 05-01 07 | 06-01 07 | 07-01 07 | 08-01 07 | 09-01 07 | 10-01 07 | 11-01 07 | 12-01 07 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R12 | 1 | R12-01 | BLN | บางเลน | 12 | 1 | 0 | 01-01 00 | 02-01 00 | 03-01 00 | 04-01 00 | 05-01 00 | 06-01 00 | 07-01 00 | 08-01 00 | 09-01 00 | 10-01 00 | 11-01 00 | 12-01 00 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R12 | 2 | R12-02 | KMS | คลองมหาสวัสดิ์ | 12 | 1 | 1 | 01-01 01 | 02-01 01 | 03-01 01 | 04-01 01 | 05-01 01 | 06-01 01 | 07-01 01 | 08-01 01 | 09-01 01 | 10-01 01 | 11-01 01 | 12-01 01 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R12 | 3 | R12-03 | KSK | คลองสิบศอก | 12 | 1 | 2 | 01-01 02 | 02-01 02 | 03-01 02 | 04-01 02 | 05-01 02 | 06-01 02 | 07-01 02 | 08-01 02 | 09-01 02 | 10-01 02 | 11-01 02 | 12-01 02 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R12 | 4 | R12-04 | KUS | ขุนศรี | 12 | 1 | 3 | 01-01 03 | 02-01 03 | 03-01 03 | 04-01 03 | 05-01 03 | 06-01 03 | 07-01 03 | 08-01 03 | 09-01 03 | 10-01 03 | 11-01 03 | 12-01 03 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R12 | 5 | R12-05 | SIT | ไทรน้อย | 12 | 1 | 4 | 01-01 04 | 02-01 04 | 03-01 04 | 04-01 04 | 05-01 04 | 06-01 04 | 07-01 04 | 08-01 04 | 09-01 04 | 10-01 04 | 11-01 04 | 12-01 04 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R12 | 6 | R12-06 | BBO | บางบัวทอง | 12 | 1 | 5 | 01-01 05 | 02-01 05 | 03-01 05 | 04-01 05 | 05-01 05 | 06-01 05 | 07-01 05 | 08-01 05 | 09-01 05 | 10-01 05 | 11-01 05 | 12-01 05 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R12 | 7 | R12-07 | BRY | บางรักใหญ่ | 12 | 1 | 6 | 01-01 06 | 02-01 06 | 03-01 06 | 04-01 06 | 05-01 06 | 06-01 06 | 07-01 06 | 08-01 06 | 09-01 06 | 10-01 06 | 11-01 06 | 12-01 06 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R12 | 8 | R12-08 | RTB | รัตนาธิเบศร์ | 12 | 1 | 7 | 01-01 07 | 02-01 07 | 03-01 07 | 04-01 07 | 05-01 07 | 06-01 07 | 07-01 07 | 08-01 07 | 09-01 07 | 10-01 07 | 11-01 07 | 12-01 07 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R13 | 1 | R13-01 | VDT | วิภาวดี | 12 | 1 | 0 | 01-01 00 | 02-01 00 | 03-01 00 | 04-01 00 | 05-01 00 | 06-01 00 | 07-01 00 | 08-01 00 | 09-01 00 | 10-01 00 | 11-01 00 | 12-01 00 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R13 | 2 | R13-02 | MS | มักกะสัน | 12 | 1 | 1 | 01-01 01 | 02-01 01 | 03-01 01 | 04-01 01 | 05-01 01 | 06-01 01 | 07-01 01 | 08-01 01 | 09-01 01 | 10-01 01 | 11-01 01 | 12-01 01 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R13 | 3 | R13-03 | YT | โยธี | 12 | 1 | 2 | 01-01 02 | 02-01 02 | 03-01 02 | 04-01 02 | 05-01 02 | 06-01 02 | 07-01 02 | 08-01 02 | 09-01 02 | 10-01 02 | 11-01 02 | 12-01 02 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R13 | 4 | R13-04 | PYA | พญาไท | 12 | 1 | 3 | 01-01 03 | 02-01 03 | 03-01 03 | 04-01 03 | 05-01 03 | 06-01 03 | 07-01 03 | 08-01 03 | 09-01 03 | 10-01 03 | 11-01 03 | 12-01 03 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R13 | 5 | R13-05 | SM | สายลม | 12 | 1 | 4 | 01-01 04 | 02-01 04 | 03-01 04 | 04-01 04 | 05-01 04 | 06-01 04 | 07-01 04 | 08-01 04 | 09-01 04 | 10-01 04 | 11-01 04 | 12-01 04 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R13 | 6 | R13-06 | PP | ประดิพัทธิ์ | 12 | 1 | 5 | 01-01 05 | 02-01 05 | 03-01 05 | 04-01 05 | 05-01 05 | 06-01 05 | 07-01 05 | 08-01 05 | 09-01 05 | 10-01 05 | 11-01 05 | 12-01 05 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R13 | 7 | R13-07 | CTJ | จตุจักร | 12 | 1 | 6 | 01-01 06 | 02-01 06 | 03-01 06 | 04-01 06 | 05-01 06 | 06-01 06 | 07-01 06 | 08-01 06 | 09-01 06 | 10-01 06 | 11-01 06 | 12-01 06 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R13 | 8 | R13-08 | BET | บางซื่อ | 12 | 1 | 7 | 01-01 07 | 02-01 07 | 03-01 07 | 04-01 07 | 05-01 07 | 06-01 07 | 07-01 07 | 08-01 07 | 09-01 07 | 10-01 07 | 11-01 07 | 12-01 07 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R13 | 9 | R13-09 | LPT | ลาดพร้าว | 12 | 1 | 8 | 01-01 08 | 02-01 08 | 03-01 08 | 04-01 08 | 05-01 08 | 06-01 08 | 07-01 08 | 08-01 08 | 09-01 08 | 10-01 08 | 11-01 08 | 12-01 08 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R13 | 10 | R13-10 | KE | เกษตร | 12 | 1 | 9 | 01-01 09 | 02-01 09 | 03-01 09 | 04-01 09 | 05-01 09 | 06-01 09 | 07-01 09 | 08-01 09 | 09-01 09 | 10-01 09 | 11-01 09 | 12-01 09 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R13 | 11 | R13-11 | CK | จันทร์เกษม | 12 | 1 | 10 | 01-01 10 | 02-01 10 | 03-01 10 | 04-01 10 | 05-01 10 | 06-01 10 | 07-01 10 | 08-01 10 | 09-01 10 | 10-01 10 | 11-01 10 | 12-01 10 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R13 | 12 | R13-12 | SSA | ทรงสะอาด | 12 | 1 | 11 | 01-01 11 | 02-01 11 | 03-01 11 | 04-01 11 | 05-01 11 | 06-01 11 | 07-01 11 | 08-01 11 | 09-01 11 | 10-01 11 | 11-01 11 | 12-01 11 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R13 | 13 | R13-13 | MC | หมอชิต | 12 | 1 | 12 | 01-01 12 | 02-01 12 | 03-01 12 | 04-01 12 | 05-01 12 | 06-01 12 | 07-01 12 | 08-01 12 | 09-01 12 | 10-01 12 | 11-01 12 | 12-01 12 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R14 | 1 | R14-01 | JWT | แจ้งวัฒนะ | 12 | 1 | 0 | 01-01 00 | 02-01 00 | 03-01 00 | 04-01 00 | 05-01 00 | 06-01 00 | 07-01 00 | 08-01 00 | 09-01 00 | 10-01 00 | 11-01 00 | 12-01 00 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R14 | 2 | R14-02 | M1 | เมืองทอง 1 | 12 | 1 | 1 | 01-01 01 | 02-01 01 | 03-01 01 | 04-01 01 | 05-01 01 | 06-01 01 | 07-01 01 | 08-01 01 | 09-01 01 | 10-01 01 | 11-01 01 | 12-01 01 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R14 | 3 | R14-03 | M3 | เมืองทอง 3 | 12 | 1 | 2 | 01-01 02 | 02-01 02 | 03-01 02 | 04-01 02 | 05-01 02 | 06-01 02 | 07-01 02 | 08-01 02 | 09-01 02 | 10-01 02 | 11-01 02 | 12-01 02 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R14 | 4 | R14-04 | BD | บางพูด | 12 | 1 | 3 | 01-01 03 | 02-01 03 | 03-01 03 | 04-01 03 | 05-01 03 | 06-01 03 | 07-01 03 | 08-01 03 | 09-01 03 | 10-01 03 | 11-01 03 | 12-01 03 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R14 | 5 | R14-05 | KRT | คลองรังสิต | 12 | 1 | 4 | 01-01 04 | 02-01 04 | 03-01 04 | 04-01 04 | 05-01 04 | 06-01 04 | 07-01 04 | 08-01 04 | 09-01 04 | 10-01 04 | 11-01 04 | 12-01 04 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R14 | 6 | R14-06 | KM | คลองใหม่ | 12 | 1 | 5 | 01-01 05 | 02-01 05 | 03-01 05 | 04-01 05 | 05-01 05 | 06-01 05 | 07-01 05 | 08-01 05 | 09-01 05 | 10-01 05 | 11-01 05 | 12-01 05 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R14 | 7 | R14-07 | TH | ทุ่งสองห้อง | 12 | 1 | 6 | 01-01 06 | 02-01 06 | 03-01 06 | 04-01 06 | 05-01 06 | 06-01 06 | 07-01 06 | 08-01 06 | 09-01 06 | 10-01 06 | 11-01 06 | 12-01 06 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R14 | 8 | R14-08 | PC | ประชาชื่น | 12 | 1 | 7 | 01-01 07 | 02-01 07 | 03-01 07 | 04-01 07 | 05-01 07 | 06-01 07 | 07-01 07 | 08-01 07 | 09-01 07 | 10-01 07 | 11-01 07 | 12-01 07 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R14 | 9 | R14-09 | BZ | บางซ่อน | 12 | 1 | 8 | 01-01 08 | 02-01 08 | 03-01 08 | 04-01 08 | 05-01 08 | 06-01 08 | 07-01 08 | 08-01 08 | 09-01 08 | 10-01 08 | 11-01 08 | 12-01 08 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R14 | 10 | R14-10 | SYI | สวนใหญ่ | 12 | 1 | 9 | 01-01 09 | 02-01 09 | 03-01 09 | 04-01 09 | 05-01 09 | 06-01 09 | 07-01 09 | 08-01 09 | 09-01 09 | 10-01 09 | 11-01 09 | 12-01 09 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R14 | 11 | R14-11 | SB | สนามบินน้ำ | 12 | 1 | 10 | 01-01 10 | 02-01 10 | 03-01 10 | 04-01 10 | 05-01 10 | 06-01 10 | 07-01 10 | 08-01 10 | 09-01 10 | 10-01 10 | 11-01 10 | 12-01 10 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R14 | 12 | R14-12 | NR | นนทบุรี | 12 | 1 | 11 | 01-01 11 | 02-01 11 | 03-01 11 | 04-01 11 | 05-01 11 | 06-01 11 | 07-01 11 | 08-01 11 | 09-01 11 | 10-01 11 | 11-01 11 | 12-01 11 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R14 | 13 | R14-13 | CPR | ชลประทาน | 12 | 1 | 12 | 01-01 12 | 02-01 12 | 03-01 12 | 04-01 12 | 05-01 12 | 06-01 12 | 07-01 12 | 08-01 12 | 09-01 12 | 10-01 12 | 11-01 12 | 12-01 12 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R14 | 14 | R14-14 | PE | ปากเกร็ด | 12 | 1 | 13 | 01-01 13 | 02-01 13 | 03-01 13 | 04-01 13 | 05-01 13 | 06-01 13 | 07-01 13 | 08-01 13 | 09-01 13 | 10-01 13 | 11-01 13 | 12-01 13 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
SDH Ring | R14 | 15 | R14-15 | LSI | หลักสี่ | 12 | 1 | 14 | 01-01 14 | 02-01 14 | 03-01 14 | 04-01 14 | 05-01 14 | 06-01 14 | 07-01 14 | 08-01 14 | 09-01 14 | 10-01 14 | 11-01 14 | 12-01 14 | Ring ละ 1 Site/เวลา; Test 30 นาที
R00 แยก | R00 | 1 | R00-01 | CLC | ศูนย์ชิดลม | 12 | 2 | 0 | 01-02 00 | 02-02 00 | 03-02 00 | 04-02 00 | 05-02 00 | 06-02 00 | 07-02 00 | 08-02 00 | 09-02 00 | 10-02 00 | 11-02 00 | 12-02 00 | R00 แยกวันที่ 02; Test 30 นาที
R00 แยก | R00 | 2 | R00-02 | YND | เขตยานนาวา | 12 | 2 | 1 | 01-02 01 | 02-02 01 | 03-02 01 | 04-02 01 | 05-02 01 | 06-02 01 | 07-02 01 | 08-02 01 | 09-02 01 | 10-02 01 | 11-02 01 | 12-02 01 | R00 แยกวันที่ 02; Test 30 นาที
R00 แยก | R00 | 3 | R00-03 | BTD | เขตบางขุนเทียน | 12 | 2 | 2 | 01-02 02 | 02-02 02 | 03-02 02 | 04-02 02 | 05-02 02 | 06-02 02 | 07-02 02 | 08-02 02 | 09-02 02 | 10-02 02 | 11-02 02 | 12-02 02 | R00 แยกวันที่ 02; Test 30 นาที
R00 แยก | R00 | 4 | R00-04 | RBD | เขตราษฎร์บูรณะ | 12 | 2 | 3 | 01-02 03 | 02-02 03 | 03-02 03 | 04-02 03 | 05-02 03 | 06-02 03 | 07-02 03 | 08-02 03 | 09-02 03 | 10-02 03 | 11-02 03 | 12-02 03 | R00 แยกวันที่ 02; Test 30 นาที
R00 แยก | R00 | 5 | R00-05 | BHD | เขตบางเขน | 12 | 2 | 4 | 01-02 04 | 02-02 04 | 03-02 04 | 04-02 04 | 05-02 04 | 06-02 04 | 07-02 04 | 08-02 04 | 09-02 04 | 10-02 04 | 11-02 04 | 12-02 04 | R00 แยกวันที่ 02; Test 30 นาที
R00 แยก | R00 | 6 | R00-06 | LKD | เขตลาดกระบัง | 12 | 2 | 5 | 01-02 05 | 02-02 05 | 03-02 05 | 04-02 05 | 05-02 05 | 06-02 05 | 07-02 05 | 08-02 05 | 09-02 05 | 10-02 05 | 11-02 05 | 12-02 05 | R00 แยกวันที่ 02; Test 30 นาที
R00 แยก | R00 | 7 | R00-07 | NBD | เขตนนทบุรี | 12 | 2 | 6 | 01-02 06 | 02-02 06 | 03-02 06 | 04-02 06 | 05-02 06 | 06-02 06 | 07-02 06 | 08-02 06 | 09-02 06 | 10-02 06 | 11-02 06 | 12-02 06 | R00 แยกวันที่ 02; Test 30 นาที
R00 แยก | R00 | 8 | R00-08 | BBD | เขตบางบัวทอง | 12 | 2 | 7 | 01-02 07 | 02-02 07 | 03-02 07 | 04-02 07 | 05-02 07 | 06-02 07 | 07-02 07 | 08-02 07 | 09-02 07 | 10-02 07 | 11-02 07 | 12-02 07 | R00 แยกวันที่ 02; Test 30 นาที
R00 แยก | R00 | 9 | R00-09 | TBD | เขตธนบุรี | 12 | 2 | 8 | 01-02 08 | 02-02 08 | 03-02 08 | 04-02 08 | 05-02 08 | 06-02 08 | 07-02 08 | 08-02 08 | 09-02 08 | 10-02 08 | 11-02 08 | 12-02 08 | R00 แยกวันที่ 02; Test 30 นาที
R00 แยก | R00 | 10 | R00-10 | BKD | เขตบางกะปิ | 12 | 2 | 9 | 01-02 09 | 02-02 09 | 03-02 09 | 04-02 09 | 05-02 09 | 06-02 09 | 07-02 09 | 08-02 09 | 09-02 09 | 10-02 09 | 11-02 09 | 12-02 09 | R00 แยกวันที่ 02; Test 30 นาที
R00 แยก | R00 | 11 | R00-11 | KTD | เขตคลองเตย | 12 | 2 | 10 | 01-02 10 | 02-02 10 | 03-02 10 | 04-02 10 | 05-02 10 | 06-02 10 | 07-02 10 | 08-02 10 | 09-02 10 | 10-02 10 | 11-02 10 | 12-02 10 | R00 แยกวันที่ 02; Test 30 นาที
R00 แยก | R00 | 12 | R00-12 | SPD | เขตสมุทรปราการ | 12 | 2 | 11 | 01-02 11 | 02-02 11 | 03-02 11 | 04-02 11 | 05-02 11 | 06-02 11 | 07-02 11 | 08-02 11 | 09-02 11 | 10-02 11 | 11-02 11 | 12-02 11 | R00 แยกวันที่ 02; Test 30 นาที
R00 แยก | R00 | 13 | R00-13 | SSD | เขตสามเสน | 12 | 2 | 12 | 01-02 12 | 02-02 12 | 03-02 12 | 04-02 12 | 05-02 12 | 06-02 12 | 07-02 12 | 08-02 12 | 09-02 12 | 10-02 12 | 11-02 12 | 12-02 12 | R00 แยกวันที่ 02; Test 30 นาที
R00 แยก | R00 | 14 | R00-14 | BPD | เขตบางพลี | 12 | 2 | 13 | 01-02 13 | 02-02 13 | 03-02 13 | 04-02 13 | 05-02 13 | 06-02 13 | 07-02 13 | 08-02 13 | 09-02 13 | 10-02 13 | 11-02 13 | 12-02 13 | R00 แยกวันที่ 02; Test 30 นาที
R00 แยก | R00 | 15 | R00-15 | BYD | เขตบางใหญ่ | 12 | 2 | 14 | 01-02 14 | 02-02 14 | 03-02 14 | 04-02 14 | 05-02 14 | 06-02 14 | 07-02 14 | 08-02 14 | 09-02 14 | 10-02 14 | 11-02 14 | 12-02 14 | R00 แยกวันที่ 02; Test 30 นาที
R00 แยก | R00 | 16 | R00-16 | MBD | เขตมีนบุรี | 12 | 2 | 15 | 01-02 15 | 02-02 15 | 03-02 15 | 04-02 15 | 05-02 15 | 06-02 15 | 07-02 15 | 08-02 15 | 09-02 15 | 10-02 15 | 11-02 15 | 12-02 15 | R00 แยกวันที่ 02; Test 30 นาที
R00 แยก | R00 | 17 | R00-17 | WLD | เขตวัดเลียบ | 12 | 2 | 16 | 01-02 16 | 02-02 16 | 03-02 16 | 04-02 16 | 05-02 16 | 06-02 16 | 07-02 16 | 08-02 16 | 09-02 16 | 10-02 16 | 11-02 16 | 12-02 16 | R00 แยกวันที่ 02; Test 30 นาที
R00 แยก | R00 | 18 | R00-18 | JWC | ศูนย์แจ้งวัฒนะ | 12 | 2 | 17 | 01-02 17 | 02-02 17 | 03-02 17 | 04-02 17 | 05-02 17 | 06-02 17 | 07-02 17 | 08-02 17 | 09-02 17 | 10-02 17 | 11-02 17 | 12-02 17 | R00 แยกวันที่ 02; Test 30 นาที
R00 แยก | R00 | 19 | R00-19 | NCD | เขตนวลจันทร์ | 12 | 2 | 18 | 01-02 18 | 02-02 18 | 03-02 18 | 04-02 18 | 05-02 18 | 06-02 18 | 07-02 18 | 08-02 18 | 09-02 18 | 10-02 18 | 11-02 18 | 12-02 18 | R00 แยกวันที่ 02; Test 30 นาที
R00 แยก | R00 | 20 | R00-20 | BND | เขตบางนา | 12 | 2 | 19 | 01-02 19 | 02-02 19 | 03-02 19 | 04-02 19 | 05-02 19 | 06-02 19 | 07-02 19 | 08-02 19 | 09-02 19 | 10-02 19 | 11-02 19 | 12-02 19 | R00 แยกวันที่ 02; Test 30 นาที